## Planilha1
|  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA MT
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SERVIÇO: | IMPLANTAÇÃO DE COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA E OBRAS
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS CONF. CONVÊNIO 0796-2020 / SINFRA-MT |  |  | Elaborado em: | 2023-06-15
LOCAL: | DIVERSAS VIAS E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA MT |  |  | Início da Obra: | 2023-07-15
ELABORADO POR: | LUIS EDUARDO DE SOUZA MIRANDA - ENGENHEIRO CIVIL CREA: 1219948357 |  |  | Término: | 2024-01-11
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR R$ | (%) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 150 DIAS | DIAS
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M | 1231.57 | 0.3889% | 1231.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.57
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | 16968.38 | 5.358% | 16968.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16968.38
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.1 | LIXEIRA (5 und) COLETA SELETIVA , COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM PLASTICO POLIETILINEO DE ALTA DENSIDADE OU EM POLIPROPILENO | 298471.78 | 94.25% | 59694.356 | 59694.356 | 59694.356 | 59694.356 | 59694.356 | 298471.78
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
| TOTAL ACUMULADO MENSAL COM BDI | 316671.73 | 100% | 77894.306 | 59694.356 | 59694.356 | 59694.356 | 59694.356 | 316671.73
| VALOR ACUMULADO TOTAL COM BDI | 316671.73 | 100% | 77894.306 | 137588.662 | 197283.018 | 256977.374 | 197283.018 | 100%