## Plan1
TAC ENGENHARIA LTDA
e-mail: tacengenharia@hotmail.com
Avenida Marechal Rondon n. 576, Centro, Rondonópolis/MT
FONE: (66) 3423-4427 - (66) 99682-5908
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA, COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT
LOCAL: | BAIRRO SANTA CRUZ
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT
DATA: | JULHO/2023
VALOR DA OBRA |  | 1634203.29 | 100%
VALOR DO REPASSE |  | 1360000 | 83.22%
VALOR DA CONTRA PARTIDA |  | 274203.29 | 16.78%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | % TOTAL | VALOR (R$) | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 120 |  |  | 150
[5 empty] | CONCEDENTE | PROPONETE | % | CONCEDENTE | PROPONETE | % | CONCEDENTE | PROPONETE | % | CONCEDENTE | PROPONETE | % | CONCEDENTE | PROPONETE | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 7.561% | 123567.25 | 20566.7754 | 4146.6746 | 20% | 20566.7754 | 4146.6746 | 20% | 20566.7754 | 4146.6746 | 20% | 20566.7754 | 4146.6746 | 20% | 20566.7754 | 4146.6746 | 20% | 100%
2.0 | CANTEIRO DE OBRA |  | 2.519% | 41157.65 | 27401.4399 | 5524.6801 | 80% | 6850.36 | 1381.17 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100%
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0.4294% | 7016.67 | 2919.6708 | 588.6642 | 50% | 2919.6708 | 588.6642 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100%
4.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 0.4836% | 7903.01 | 3288.4812 | 663.0238 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3288.4812 | 663.0238 | 50% | 100%
5.0 | TERRAPLANAGEM |  | 5.032% | 82232.7 | 13686.9718 | 2759.5682 | 20% | 13686.9718 | 2759.5682 | 20% | 20530.4577 | 4139.3523 | 30% | 20530.4577 | 4139.3523 | 30% | 0 | 0 | 0% | 100%
6.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 26.86% | 438980.97 | 91331.0668 | 18414.1757 | 25% | 91331.0668 | 18414.1757 | 25% | 73064.8534 | 14731.3406 | 20% | 73064.8534 | 14731.3406 | 20% | 36532.4267 | 7365.6703 | 10% | 100%
7.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO |  | 11.92% | 194767.83 | 40521.9244 | 8170.0331 | 25% | 40521.9244 | 8170.0331 | 25% | 32417.5395 | 6536.0265 | 20% | 32417.5395 | 6536.0265 | 20% | 16208.7698 | 3268.0132 | 10% | 100%
8.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 9.673% | 158084.06 | 32889.7762 | 6631.2388 | 25% | 26311.8209 | 5304.9911 | 20% | 26311.8209 | 5304.9911 | 20% | 32889.7762 | 6631.2388 | 25% | 13155.9105 | 2652.4955 | 10% | 100%
9.0 | PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL |  | 21.89% | 357718.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 59539.4152 | 12004.3408 | 20% | 178618.2455 | 36013.0225 | 60% | 59539.4152 | 12004.3408 | 20% | 100%
10.0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |  | 12.4% | 202621 | 0 | 0 | 0% | 42155.7957 | 8499.4543 | 25% | 42155.7957 | 8499.4543 | 25% | 42155.7957 | 8499.4543 | 25% | 42155.7957 | 8499.4543 | 25% | 100%
11.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 1.233% | 20153.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16771.8321 | 3381.5379 | 100% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | 100% | 1634203.29 | 232606.1064 | 46898.0586 | 17.1% | 244344.3858 | 49264.7312 | 17.97% | 274586.6579 | 55362.1801 | 20.19% | 400243.4434 | 80697.1096 | 29.43% | 208219.4065 | 41981.2105 | 15.31%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 232606.1064 | 46898.0586 | 17.1% | 476950.4922 | 96162.7898 | 35.07% | 751537.1501 | 151524.9699 | 55.26% | 1151780.5935 | 232222.0795 | 84.69% | 1360000 | 274203.29 | 100%